## issue
item | issue | raised by | follow up | Update | Status
1 | Alipay 交易新增报送要素抓取 | Tomas | Evo | 1.行内会在3月底上线"二级商户信息上送"，alipay会有新的接口，但是新的接口不能满足我们所有需求，需要向FCC沟通alipay的新接口 2.Tomas 按照 kelvin给的接口先补充mapping表 3.update in mapping table , for the rest pending on future project | close
1 | wechat 交易新增报送要素抓取 | Tomas | Evo | Wecaht 会上线debit card关联功能，TenPay 清算，需要拿接口文件 7/1前不会有，pending on future project | close
2 | 银联清算定义 | Tomas | Evo | 现阶段，只有CUPDD是通过银联清算的,CUPDD会把明细交易给到行内前置，可以从前置直联PLUS，在做关联 | close
3 | 测试数据准备 | Tomas | Evo | 计划导出生产数据作测试用，需要拿PDUTE dispensation 补一个biz endorsement | close
4 | 0905 报告是否还在3号文范围内 | Tomas | Evo | Tomas provide the new solution | close
5 | FTZMIS相关报告处理方法 | Tomas | Evo | 提议在第一阶段，不会把逻辑迁移到PLUS FCC confirmed | close
6 | 手工上传AML系统的报告如何在新系统自动处理 | Evo | Evo | vendor给出现有手工上传用户列表，check他们现在的上传文件内容 vendor给出手工上传模版 | close
7 | PDUTE申请 | Evo | Evo | 3/3 已经submit , pending approval | open
8 | Query team是否还有需要的原有AML程序会生成的文件 | Tomas | Evo | mia 跑一个 query list 给query team做确认 raise in PWG, whether can be demised in HUB | open
9 | 国家外汇管理局规定的用于涉外收支交易申报的相关代码 人民银行要求在大额报表报送该信息，外管局在2014年发布更新的代码版本，但是人民银行反洗钱系统没有相应更新导致当前系统需要根据新版匹配旧版代码进行报送，需要落实7月1日该逻辑是否需要保留 | Tomas | Evo | Pending FCC Confirm Tomas : Mattew say assume align - 2, pending PBOC confirm | open
10 | 对于GTRF的交易， 当前AML 系统逻辑是通过遍历EP/IP file 来计算和生成报送要素。但是由于ME-HIE系统上线后，有关的文件将不会保存在HUB。 这会影响AML大额计算和报送。 建议统一通过GPS和HFE2来监控有关交易，隔离AML对EP/IP file 的依赖。确保将来AML系统逻辑更新一致性。 | Tomas | Evo | Pending Confirm with GTRF and FCC confirmed will not implement ME-HIE | close
11 | 对于GLCM Cash Concentration Product (GLE/PCCC/Multiple Banking Solution (“MBS”) and ICBC Host-to-Host) ， 当前并没产品交易特征描述。 要FCC 针对产品进行分析并确定是否需要报送和报送的原则。 | Tomas | Evo | Pending Confirm with GLCM and FCC confirmed and updated in mapping table | close
12 | 对于non HUB system, 需要vendor 提供一个接口管理办法（文件格式，文件传输方式，异常处理，历史数据管理）。 | Tomas | Cecilia/Fankid | Need to check with Vendor TOPS connection with Data Mart 4/14,check whether could be implement before 7/1, need new interface discussion. | open
13 | 老AML 系统按照客户行号作为报送行，在实际情况下客人有帐户与用户行号不一致。需要确认按照哪个行号进行报送 | Tomas |  | pending Matthew reply 4/14 | open
14 | Security checking 需要的 SDD准备 | Evo | vendor | 需要在4/14前提供一份draft版 | open
15 | 需要协调ITID派人进项目 | Evo | Thomas | Wen Hao Hu will be the ITID contact point | close
16 | 申请测试环境的FQDN | vendor | Evo | GSR 已经提交，准备escalate target to finish by 4/17 | close
17 | EA review 需要准备的架构图，vendor还需要进一步修改 | Evo | vendor | vendor 在修改架构图，计划4/12下班前给出最新版 EA diagram 已经有了，4/18和Alex谈架构 | open
18 | Data mart 的R&R定好，但是scope暂时只包AML,可预见的有EAST,UPRR/FAL,Project Oracle DAP004A for SIT, PAP107A for UAT | Tomas | Fankid | Fankid send mail to brief AOC SWD for the Implementation of Data mart Vendor 测下连同性 | open
19 | Data mart的CDC抽取方式，找徐danni 寻求更多的support | Evo | vendor | Evo to find 徐danni | open
20 | 关于Data mart的数据抽取，7/1前部分采用拉链方式，在不影响上线情况下，酌情考虑采用拉链方式 | Fankid | vendor |  | open
21 | forward date/back date posting 如何处理 | Fankid | Fankid/Tomas | 确认transaction journal 如何放进AOCSAFEODS | open
22 | 自贸区交易是否作为跨境交易处理 | Tomas | Evo | check with PBOC | open
23 | highlight in FSD , 对于人行要求的新字段，哪些可以抓哪些抓不到 | Tomas | Tomas | forward to Lena | open
24 | JDBC 抽取SSSTDPP/AITNFJP,抽取不出 字段： EATLOG 300A | Tomas | vendor | target时间4/23 | open
25 | EATLOG in AITNFJP | Fankid | Tomas | Tomas check with ATMP IT for the detailed usage | open
26 | JDBC 抽取失败的log发出来 | Evo | vendor |  | open
27 | vendor 列出开测试计划，测试案例 | Tomas | vendor | target时间4/23 | open
28 | 历史数据迁移方案 | Evo | vendor |  | open
29 | AITNFJP,字段： EATLOG乱码 | 赵传国 | Evo |  | open

## development
分类 | 功能点 | 开发进度 | SIT进度 | 预计 | 是否完成 | 备注
|  |  |  | 完成时间 |  | （困难点与难度)
ETL | ARK实例建立 | 100% | 100% | 2017-04-14 | complete
ETL | ARK部署 | 100% | 100% | 2017-04-18 | complete
ETL | ark测试DB2连接 | 100% | 100% | 2017-04-23
ETL | 配置DB2抽取（62张表） | 100% | 100% | 2017-04-26
ETL | 测试DB2抽取到oracle（需要保证字段记录完全抽取） | 90% | 90% | 2017-05-05
ETL | 测试oracle存储过程（30个） | 50% | 10% | 2017-05-10
ETL | oracle到oracle抽取（10个） | 100% | 50% | 2017-05-05
ETL | 测试schedule | 50% |  | 2017-05-19 |  | 需要开发
AML数据清洗 | 用户、表空间、用户权限等脚本编写 | 100% | 100% | 2017-04-12
AML数据清洗 | odm接口表创建 | 100% | 100% | 2017-04-13
AML数据清洗 | hodm接口历史表创建及历史数据保存开发 | 100% | 100% | 2017-04-25
AML数据清洗 | 公共平台表创建及公共平台过程日志记录处理逻辑开发 | 100% | 100% | 2017-04-13
AML数据清洗 | odm接口表按日期切片开发，配置 | 100% | 100% | 2017-04-25
AML数据清洗 | odm接口表按拉链方式存储数据开发，配置 | 0% |  | 2017-07-28
AML数据清洗 | 汇总_客户信息表表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 80% | 2017-05-12
AML数据清洗 | 汇总_账户信息表表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 80% | 2017-05-12
AML数据清洗 | 交易信息表表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 80% | 2017-05-12
AML数据清洗 | 汇总_交易指标表表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 80% | 2017-05-12
AML数据清洗 | 客户信息表表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 80% | 2017-05-12
AML数据清洗 | 账户信息表表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 80% | 2017-05-12
AML数据清洗 | 汇总_交易汇总表表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 80% | 2017-05-12
AML数据清洗 | 汇总_交易信息_第三方表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 80% | 2017-05-12
AML数据清洗 | 汇总_交易信息_0905表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 70% | 2017-05-17
AML数据清洗 | 汇总_交易信息_信用卡表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 80% | 2017-05-17
AML数据清洗 | 汇总_交易信息_进出口表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 80% | 2017-05-17
AML数据清洗 | 汇总_交易信息_中间_初始化表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 80% | 2017-05-17
AML数据清洗 | 汇总_交易信息_进出口_临时表表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 80% | 2017-05-17
AML数据清洗 | 汇总_交易信息_中间_进出口表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 80% | 2017-05-17
AML数据清洗 | 汇总_交易信息_中间_整合表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 60% | 2017-05-19
AML数据清洗 | 汇总_交易对手表GPS中间表表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 60% | 2017-05-19
AML数据清洗 | 汇总_交易对手表GPS表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 60% | 2017-05-19
AML数据清洗 | 汇总_交易对手表CIPS中间表表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 60% | 2017-05-19
AML数据清洗 | 汇总_交易对手表GPS_临时表表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 60% | 2017-05-19
AML数据清洗 | 汇总_交易对手表LPCM表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 60% | 2017-05-19
AML数据清洗 | 汇总_相同活期交易_临时表表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 60% | 2017-05-19
AML数据清洗 | 汇总_相同交易GL_临时表表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 60% | 2017-05-19
AML数据清洗 | 汇总_相同交易GT_临时表表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 60% | 2017-05-19
AML数据清洗 | 汇总_交易对手表HIE表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 60% | 2017-05-19
AML数据清洗 | 汇总_交易对手表_相同记录表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 60% | 2017-05-19
AML数据清洗 | 汇总_交易对手_整合表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 60% | 2017-05-19
AML数据清洗 | 汇总_交易信息_匹配交易对手表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 60% | 2017-05-19
AML数据清洗 | 汇总_交易信息_外卡表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 70% | 2017-05-19
AML数据清洗 | 交易方式表开发及清洗逻辑开发 | 100% |  | 2017-05-19
AML数据清洗 | 集市_交易信息表表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 60% | 2017-05-19
AML数据清洗 | 集市_交易信息表_中间表表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 60% | 2017-05-19
AML数据清洗 | 集市_客户信息表表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 70% | 2017-05-19
AML数据清洗 | 集市_账户信息表表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 70% | 2017-05-19
AML数据清洗 | 大额交易信息表表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 70% | 2017-05-19
AML数据清洗 | 大额交易信息表_历史表开发及清洗逻辑开发 | 100% | 70% | 2017-05-19
AML数据清洗 | 测试环境初版脚本整理及环境部署 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML数据清洗 | 代码映射表表开发及相关代码转换清洗逻辑开发 |  |  | 2017-05-19
AML数据清洗 | 智能填充逻辑开发 |  |  | 2017-07-28
AML数据清洗 | 任务分配功能开发 | 100% | 60% | 2017-05-05
AML数据清洗 | 大额报文交易人行数据校验开发 |  |  | 2017-05-19
AML数据清洗 | 任务分配功能调整 |  |  | 2017-05-19
AML数据清洗 | 跨币种交易的数据质量提升 |  |  | 2017-09-28
AML数据清洗 | 假期表清洗逻辑开发 | 100% | 30% | 2017-05-12
AML数据清洗 | 报送数据强制性检查规则开发 |  |  | 2017-05-19
AML数据清洗 | 新增进出口贸易交易，交易附言智能填充逻辑 |  |  | 2017-05-19 |  | 暂停
AML数据清洗 | 更新客户开户时间 和 客户联系方式 的获取逻辑 更新自贸区和NRA/OSA帐户的跨境贸易判断逻辑 更新交易对手配对表中NRA/OSA帐户的跨境贸易判断逻辑 | 90% |  | 2017-05-17
AML数据清洗 | 调整“银行业大额交易报告要素_ Transfer”中"HIE Extraction Logic "的“资金用途”字段报送逻辑 调整"Transaciton Monitor Criteria" 中需要从GLTNJNP 链接进出口交易 调整“银行业大额交易报告要素_ Transfer”中“HIE Extraction Logic ”中交易金额和币种的报送逻辑 | 100% |  | 2017-05-17
AML数据清洗 | 0905第三方交易单独清洗数据，抽取 | 100% |  | 2017-05-17
AML数据清洗 | 免报逻辑调整 | 100% |  | 2017-05-15
AML功能 | AML需求分析 | 100% | 100% | 2017-04-10
AML功能 | AML功能设计 | 100% | 100% | 2017-04-14
AML功能 | AML相关配置和数据脚本提交 | 100% | 100% | 2017-04-17
AML功能 | 测试环境WAS实例配置 | 100% | 100% | 2017-04-18
AML功能 | 测试环境AML相关支持库搭建 | 100% | 100% | 2017-04-18
AML功能 | 测试环境AML WAS server部署 | 100% | 100% | 2017-04-19
AML功能 | 大额普通报文补录-客户信息补录功能调试 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 大额普通报文补录-交易信息补录功能调试 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 大额普通报文新增功能调试 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 大额普通报文上报/撤销上报功能调试 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 大额普通报文打包/撤销打包功能调试 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 大额数据查询功能调试 | 100% |  | 2017-04-28
AML功能 | 可疑普通报文补录-客户信息补录功能调试 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 可疑普通报文补录-报文信息补录功能调试 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 可疑普通报文补录-交易信息补录功能调试 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 可疑普通报文新增 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 可疑普通报文上报/撤销上报功能调试 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 可疑普通报文打包/撤销打包功能调试 | 50% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 正确回执解析功能调试 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 错误回执解析-触发重发报文功能调试 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 补正回执解析-触发补正报文功能调试 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 大额重发报文补录-错误信息补录功能调试 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 大额重发报文上报/撤销上报功能调试 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 大额重发报文打包/撤销打包功能调试 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 可疑重发报文补录-错误信息补录功能调试 | 100% | 50% | 2017-04-28
AML功能 | 可疑重发报文上报/撤销上报功能调试 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 可疑重发报文打包/撤销打包功能调试 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 大额补正报文补录-错误信息补录功能调试 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 大额补正报文上报/撤销上报功能调试 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 大额补正报文打包/撤销打包功能调试 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 可疑补正报文补录-错误信息补录功能调试 | 100% | 50% | 2017-04-28
AML功能 | 可疑补正报文上报/撤销上报功能调试 | 100% | 50% | 2017-04-28
AML功能 | 可疑补正报文打包/撤销打包功能调试 | 100% | 100% | 2017-04-28
AML功能 | 大额补报报文新增/补录-信息补录功能调试 | 100% | 100% | 2017-05-05
AML功能 | 大额补报报文上报/撤销上报功能调试 | 100% | 100% | 2017-05-05
AML功能 | 大额补报报文打包/撤销打包功能调试 | 100% | 100% | 2017-05-05
AML功能 | 可疑补报报文新增/补录-错误信息补录功能调试 | 100% | 50% | 2017-05-05
AML功能 | 可疑补报报文上报/撤销上报功能调试 | 100% | 50% | 2017-05-05
AML功能 | 可疑补报报文打包/撤销打包功能调试 | 100% | 100% | 2017-05-05
AML功能 | 大额纠错报文新增/补录-信息补录功能调试 | 100% | 100% | 2017-05-05
AML功能 | 大额纠错报文上报/撤销上报功能调试 | 100% | 100% | 2017-05-05
AML功能 | 大额纠错报文打包/撤销打包功能调试 | 100% | 100% | 2017-05-05
AML功能 | 可疑纠错报文新增/补录-错误信息补录功能调试 | 100% | 100% | 2017-05-05
AML功能 | 可疑纠错报文上报/撤销上报功能调试 | 100% | 100% | 2017-05-05
AML功能 | 可疑纠错报文打包/撤销打包功能调试 | 100% | 100% | 2017-05-05
AML功能 | 大额删除报文新增/补录-信息补录功能调试 | 100% | 100% | 2017-05-05
AML功能 | 大额删除报文上报/撤销上报功能调试 | 100% | 100% | 2017-05-05
AML功能 | 大额删除报文打包/撤销打包功能调试 | 100% | 100% | 2017-05-05
AML功能 | 大额交易人行数据校验功能开发 | 100% |  | 2017-05-05
AML功能 | 已上报数据抽样检查功能开发 | 100% |  | 2017-05-05
AML功能 | 待办工作展示功能开发 |  |  | 2017-05-05
AML功能 | 交易信息导入功能开发 | 50% |  | 2017-05-12
AML功能 | 大额普通报文交易新增/导入功能开发 | 50% |  | 2017-05-12 |  | 行方目前需要导入的数据
AML功能 | 可疑报文交易信息新增/导入功能开发 | 50 |  | 2017-05-12
AML功能 | 大额普通报文补录-交易删除初审复审功能开发 | 100% | 100% | 2017-05-12
AML功能 | 任务分配功能开发 | 50% |  | 2017-05-12
AML功能 | 任务分配功能-分配可以按客户多选 | 50% |  | 2017-05-12
AML功能 | 任务暂存功能 | 100% | 100% | 2017-05-12
AML功能 | 区分手工删除和系统删除的标志位 | 50% |  | 2017-05-12
AML功能 | 大额/可疑报文交易的批量保存 | 50% |  | 2017-05-12
AML功能 | 系统管理 |  |  | 2017-05-15
AML功能 | 参数维护 |  |  | 2017-05-15
AML功能 | 日志管理-系统日志 |  |  | 2017-05-15
AML功能 | 任务分配功能-分配页面新增展现内容 |  |  | 2017-07-10
AML功能 | 任务分配功能-分配可以按交易特征进行查询 |  |  | 2017-07-10
AML功能 | 邮件提醒功能开发 |  |  | 2017-07-28 |  | 邮件api
AML功能 | 日志管理-用户日志优化展示 |  |  | 2017-07-28
AML功能 | 大额报文自查功能-自查可以触发大额特殊报文 |  |  | 2017-07-28
AML功能 | 删除报文新增时的金额重计算 |  |  | 2017-07-28
AML功能 | 大额交易自查功能-抽查到的交易可以标注出人工修改和系统默认的字段 |  |  | 2017-08-28
报表功能 | 大额报文自查日报 |  |  | 2017-08-28
报表功能 | 大额报文自查月报 |  |  | 2017-08-28
AML功能 | 历史数据查询功能-增加新的查询条件 |  |  | 2017-09-28
AML功能 | 大额交易自查功能-增加新的查询条件 |  |  | 2017-09-28
报表功能 | 各类MI报表，具体需要和业务方讨论，会逐一开发上线 |  |  | 2017-12-28

## IT Plan
Phase I | To fullfill the minumum reporting requirement of PBOC
| Activity | start time | end time |  |  | Dependency | Progress | Action Party
1 | Project Team Setup | 2017-01-30 | 2017-02-10 | 1.5714 | complete
2 | Biz Case and BP approval | 2017-02-13 | 2017-02-24 | 1.5714 | pending on investment summary approval | clear choice | draft CC is sent to David | PM
3 | RFP vendor review and award | 2017-02-13 | 2017-03-08 | 3.2857 | complete |  | RFP will be finalized by 2/15 and procurement plan is sent | PM/IT/FCC
4 | EA review and SAB approval | 2017-02-20 | 2017-03-31 | 5.5714 | in progress / no dependency | architecture diagram from vendor | EA review will begin from 2/16 | EA
5 | BRD discussion and signoff | 2017-02-13 | 2017-03-10 | 3.5714 | overdue | gap analysis and PBOC rules clarification |  | LOB/FCC/vendor/IT
6 | Vendor Data Model Design | 2017-03-08 | 2017-03-17 | 1.2857 | overdue | BRD |  | vendor/IT
7 | Functional Design | 2017-03-13 | 2017-03-24 | 1.5714 | overdue |  |  | vendor/IT
8 | Testing environment setup | 2017-03-06 | 2017-03-24 | 2.5714 | complete |  |  | IT
9 | Vendor interface development and system customization development | 2017-03-27 | 2017-04-21 | 3.5714 | not start,pending on the requirement confirmation | BRD/Function Design signoff |  | vendor/IT
10 | Testing environment deployment | 2017-04-24 | 2017-04-28 | 0.57143 | not start,pending on vendor onsite | Testing environment setup |  | vendor
11 | SIT | 2017-04-24 | 2017-05-05 | 1.5714 |  | SIT manager +test strategy |  | vendor
12 | FAT | 2017-05-01 | 2017-05-19 | 2.5714 |  | parrel run with SIT |  | user
13 | UAT | 2017-05-15 | 2017-06-09 | 3.5714 |  | UAT manager +test strategy + UAT test cases |  | user
14 | Contigency UAT | 2017-06-12 | 2017-06-16 | 0.57143 |  |  |  | user
15 | IT Service Acceptance Governance and signoff | 2017-03-06 | 2017-06-09 | 13.5714 |  |  |  | PM
16 | Production environment setup | 2017-04-24 | 2017-05-19 | 3.5714 |  | SAB approval |  | ITID-ES
17 | Production environment deployment | 2017-05-22 | 2017-06-09 | 2.5714 |  | Production environment setup/FAT completion |  | vendor/IT
18 | Release ( HUB interface release/vendor system release) | 2017-06-10 |  |  |  | UAT signoff + ITSA signoff |  | vendor/IT
19 | System Training / handover | 2017-06-05 | 2017-06-09 | 0.57143
20 | PBOC inspection (maybe) | 2017-06-12 | 2017-06-23 | 1.5714 |  | UAT signoff + ITSA signoff
Phase II | AML related enhancement
| LDAP+ GiAM | TBC
| AML mapping logic enhancement | TBC
| Frontend function enhancement | TBC
AML historical data migration
| Project Oracle demise | 2017-12-31
| Project Oracle data migration | 2017-12-31
Phase II | non-MVP
1 | BRD discussion and signoff | 2017-06-19 | 2017-07-07
2 | Vendor Data Model Design | 2017-07-10 | 2017-07-21
3 | Functional Design | 2017-07-17 | 2017-07-28
4 | Vendor Development | 2017-07-31 | 2017-08-18
5 | Internal Development | 2017-07-31 | 2017-08-18
6 | SIT | 2017-08-21 | 2017-09-15
7 | FAT | 2017-09-04 | 2017-09-15
8 | UAT | 2017-09-18 | 2017-09-22
9 | Contigency UAT | 2017-09-25 | 2017-09-29
10 | Production environment deployment | 2017-10-02 | 2017-10-13
11 | Release | 2017-10-14